## Blad1
Projectnaam | User story # | Work item # | Day 13 - remaining hours | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06
Sprint 1 | 2 | Maak UML | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak EntityFactory | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Entity | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Ball | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Paddle | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Iterator | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Option | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak None | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Some | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Maak paddles | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Paddles bewegen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Bal kan kaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 16 | Maak bal | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 16 | Bal kan kaatsen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 12 | Maak Speelveld | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 2 | Update UML | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 1 | Comments | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 13 | Maak computer besturend | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 7 | Applicatie op 2 platvormen | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 9 | De aplicatie draait op een desktop | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 4 | Maak Adapter | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 2 | Update UML | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Sprint 3 | 1 | Plaats comment bij code | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Sprint 3 | 6 | Testen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Sprint 3 | 8 | Database aanmaken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 8 | Database linken | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3
Sprint 3 | 8 | Scoren aan database toevoegen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Sprint 3 | 11 | Score op het scherm weer geven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Ideal | 125 | 115.3846 | 105.7692 | 96.1538 | 86.5385 | 76.9231 | 67.3077 | 57.6923 | 48.0769 | 38.4615 | 28.8462 | 19.2308 | 9.6154 | 2.4869e-14
|  | Actual | 125 | 116 | 111 | 103 | 99 | 83 | 65 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0