## Blad1
Projectnaam | User story # | Work item # | Day 13 - remaining hours | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06
Sprint 1 | 2 | Maak UML | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak EntityFactory | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Entity | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Ball | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Paddle | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Iterator | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Option | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak None | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Some | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Maak paddles | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Paddles bewegen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Bal kan kaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 16 | Maak bal | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 16 | Bal kan kaatsen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 12 | Maak Speelveld | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 2 | Update UML | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 1 | Comments | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 13 | Maak computer besturend | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
|  | Ideal | 61 | 56.3077 | 51.6154 | 46.9231 | 42.2308 | 37.5385 | 32.8462 | 28.1538 | 23.4615 | 18.7692 | 14.0769 | 9.3846 | 4.6923 | -1.2434e-14
|  | Actual | 61 | 61 | 56 | 48 | 44 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0