## Blad1
Projectnaam | User story # | Work item # | Day 13 - remaining hours | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06
Sprint 1 | 2 | Maak UML | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak EntityFactory | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Entity | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Ball | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 3 | Maak Paddle | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Iterator | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Option | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak None | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 15 | Maak Some | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 10 | Maak paddles | 2 | 2017-06-20: 2; 2017-06-21: 2; 2017-06-22: 2
Sprint 2 | 10 | Paddles bewegen | 6 | 2017-06-20: 6; 2017-06-21: 6; 2017-06-22: 6
Sprint 2 | 10 | Bal kan kaatsen | 4 | 2017-06-20: 4; 2017-06-21: 4; 2017-06-22: 4
Sprint 2 | 16 | Maak bal | 2 | 2017-06-20: 2; 2017-06-21: 2; 2017-06-22: 2
Sprint 2 | 16 | Bal kan kaatsen | 8 | 2017-06-20: 8; 2017-06-21: 8; 2017-06-22: 8
Sprint 2 | 12 | Maak Speelveld | 5 | 2017-06-20: 5; 2017-06-21: 5; 2017-06-22: 5
Sprint 2 | 12 | Update UML | 3 | 2017-06-20: 3; 2017-06-21: 3; 2017-06-22: 3
Sprint 2 | 13 | Comments | 5 | 2017-06-20: 5; 2017-06-21: 5; 2017-06-22: 5
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
|  | Ideal | 56 | 51.6923 | 47.3846 | 43.0769 | 38.7692 | 34.4615 | 30.1538 | 25.8462 | 21.5385 | 17.2308 | 12.9231 | 8.6154 | 4.3077 | 1.2434e-14
|  | Actual | 56 | 56 | 51 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0