## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Als developer wil ik comments bij alle code hebben staan, zodat ik snel de code kan begrijpen. | M |  | Done
2 | Als developer wil ik een UML Class Diagram hebben zodat ik gemakkelijk de structuur van de code kan zien. | M | Done | Done
3 | Als developer wil ik de factory design pattern gebruiken zodat de ballen en de paddles makkelijk aangemaakt kunnen worden. | M | Done |  | To do
4 | Als developer wil ik de adapter pattern gebruiken om makkelijk de applicatie te kunnen aanpassen voor een ander platform. | M |  |  | To do
5 | Als developer wil ik de iterator design pattern gebruiken om veilig de volgende entity aan te roepen. | M |  | Done
6 | Als developer wil ik mijn applicatie testen, zodat het zeker is dat deze stabiel is. | M |  |  | To do
7 | Als developer wil ik dat mijn code losgekoppeld is, zodat mijn applicatie cross-platform is. | M
8 | Als developer wil ik een database maken, zodat de scores kunnen worden opgeslagen van meerdere platforms. | S
9 | Als developer wil een desktop application maken, zodat mijn applicatie ook op PC gebruikt kan worden. | S
10 | Als user wil ik de paddles bewegen zodat ik de bal kan terugkaatsen. | S |  | Done
11 | Als user wil ik mijn score kunnen zien, zodat ik weet hoeveel het staat. | S
12 | Als user wil ik een speelveld zien, zodat ik het spel kan spelen. | S |  | Done
13 | Als user wil ik een tegenstander hebben in de vorm van een computer, zodat ik het spel ook alleen kan spelen. | C
14 | Als user wil ik met twee spelers kunnen spelen, zodat ik samen met iemand anders kan spelen. | C
15 | Als developer wil ik een visitor design pattern gebruiken, zodat mijn code veilig is. | S |  | Done
16 | Als user wil ik een bal die van de zijkanten kaatst, zodat ik het spel kan spelen. | S |  | Done

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
2 | Als developer wil ik een UML Class Diagram hebben zodat ik gemakkelijk de structuur van de code kan zien. | M | 5 | Maak een diagram met astah (de eerste versie) | De eerste draft van de UML class diagram is volledig en geeft een duidelijk beeld van de code die gemaakt moet worden.
3 | Als developer wil ik de factory design pattern gebruiken zodat de ballen en de paddles makkelijk aangemaakt kunnen worden. | M | 8 | Creëer class EntityFactory met attributes Creëer class Entity met attributes Creëer class Ball met attributes Creëer class Paddle met attributes | Alle classes zijn gemaakt met de juiste attributes en werken.

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
5 | Als developer wil ik de iterator design pattern gebruiken om veilig de volgende entity aan te roepen. | M | 8 | Creëer interface Iterator met attributes | De classes zijn gemaakt met de juiste attributes.
15 | Als developer wil ik een visitor design pattern gebruiken, zodat mijn code veilig is. | S | 8 | Creëer interface Option<T> met attributes. Creëer class None<T> met attributes. Creëer class Some<T> met attributes. | Alle classes en interfaces zijn gemaakt met de juiste attributes en werken.
10 | Als user wil ik de paddles bewegen zodat ik de bal kan terugkaatsen. | S | 12 | Creëer de paddles. Zorg dat de paddles bewogen kunnen worden. Zorg dat de bal kaatst. | De bal kaatst van de paddle en deze kan bewogen worden.
16 | Als user wil ik een bal die van de horizontale kanten kaatst, zodat ik het spel kan spelen. | S | 8 | Creëer de bal. Zorg dat deze van de zijkanten van het scherm kaatst. | De bal kaatst van de zijkanten van het scherm met de juiste hoek.
12 | Als user wil ik een speelveld zien, zodat ik het spel kan spelen. | S | 5 | Creëer een speelveld. | Er bestaat een speelveld waarom gespeeld kan worden.
2 | Als developer wil ik een UML Class Diagram hebben zodat ik gemakkelijk de structuur van de code kan zien. | M | 3 | Update diagram in astah. | Het diagram is up to date met de het design.
1 | Als developer wil ik comments bij alle code hebben staan, zodat ik snel de code kan begrijpen. | M | 5 | Plaats comments bij alle code. | Alles code is voorzien van comments.